## Sheet1
成员 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10
李事临 | 2019-05-28: 物品详情页整体设计; 2019-05-30: 主页搜索功能（跳转2级页面）; 2019-06-02: 物品详情页; 2019-06-05: 评论; 2019-06-08: 标题栏
黄正炀 | 2019-05-28: 购物车（统计，分类展示，降价商品，降价幅度，数量，金额，部分支付）; 2019-05-31: 确认订单（包括展示，金额统计，新增收货地址等）; 2019-06-06: 支付（包括接入阿里支付等，清理购物车，订单表的修改，订单状态维护）
胡明轩 | 首页规划 | 分类以及点选跳转2级页面等 |  | 导航条（可以滚动） |  | 广告新闻设计 |  | 好书推荐等 |  | 分类排行榜（每个大类销量前5） |  | 商品热卖 | 底部信息 | 收藏
张瀚文 | 2019-05-28: 二级页面规划; 2019-05-30: 二级页面的搜索（按标签、多个标签。; 2019-06-04: 按名字，价格区间，升序倒数，列表展示）; 2019-06-07: 按作者查询; 2019-06-08: 查看订单（可按条件查找：日期，名称）、 历史订单，现在进行的订单。订单状态，退货操作
丁子恒 | 2019-05-28: 后台系统搭建; 2019-05-31: 订单销量销售额统计; 2019-06-03: 订单管理（状态维护，发货退货）; 2019-06-06: 商品管理（上架下架）; 2019-06-08: 用户管理（冻结，解冻等）
邹伟伟 | 2019-05-29: 聊天qq集成; 2019-05-30: 拦截操作; 2019-05-31: 登陆; 2019-06-01: 注册; 2019-06-04: 个人信息修改; 2019-06-06: 密码修改; 2019-06-08: 收货地址管理等
有时间做： | 2019-05-28: 限时秒杀; 2019-05-29: 店铺系统; 2019-05-30: 按购买历史推荐等; 2019-05-31: 客服